## Cronograma de actividades
| ABOGABOT | LIDER: |  | Ixshel Corona |  |  |  | Versión: |  | 2.1
STATUS
TERMINADA
PENDIENTE
|  | NO COMPLETADA |  | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
[5 empty] | 2022-02-18 | 2022-02-19 | 2022-02-20 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-02-26 | 2022-02-27 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-04
N° | Nombre Etapa | INICIO | FINAL | STATUS
1 | Planteamiento del problema | 2022-02-18 | 2022-02-18 | TERMINADA
2 | Formalización | 2022-02-18 | 2022-02-19 | TERMINADA
3 | SPRINT | 2022-02-20 | 2022-02-20 | TERMINADA
4 | Análisis de requisitos y requerimientos | 2022-02-20 | 2022-02-22 | TERMINADA
5 | Modelamiento de negocio | 2022-02-21 | 2022-02-23 | TERMINADA
6 | Terminos de referencia | 2022-02-23 | 2022-02-24 | TERMINADA
7 | Requerimientos Funcionales | 2022-02-24 | 2022-02-25 | TERMINADA
8 | Requerimientos No Funcionales | 2022-02-26 | 2022-02-27 | TERMINADA
9 | Requisitos Técnicos | 2022-02-27 | 2022-02-27 | TERMINADA
10 | Fase de planeación y gerencia del proyecto | 2022-02-25 | 2022-02-27 | TERMINADA
11 | Plan estratégico de fases del proyecto | 2022-02-26 | 2022-02-27 | TERMINADA
12 | Diagrama de planeación | 2022-02-26 | 2022-02-27 | TERMINADA
13 | SPRINT 3 | 2022-02-27 | 2022-02-27 | TERMINADA
14 | Levantamiento de requerimiento detallado | 2022-02-27 | 2022-02-27 | TERMINADA
15 | Características y funcionalidad | 2022-02-27 | 2022-02-27 | TERMINADA
16 | Razón / Resultado | 2022-02-27 | 2022-02-27 | TERMINADA
17 | Criterios de Aceptación | 2022-02-27 | 2022-02-28 | TERMINADA
18 | Diseño de la arquitectura de solución | 2022-02-28 | 2022-02-28 | TERMINADA
19 | SPRINT 3 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | TERMINADA
20 | Vista lógica | 2022-03-01 | 2022-03-01 | TERMINADA
21 | Vista implementación | 2022-03-01 | 2022-03-02 | TERMINADA
22 | Vista de proceso | 2022-03-02 | 2022-03-02 | TERMINADA
23 | Vista física | 2022-03-02 | 2022-03-03 | TERMINADA
24 | Prototipos de interfaces de usuario | 2022-03-03 | 2022-03-03 | TERMINADA